## Slide 1: Ejercicio 6 Tema2
Realizado por:
Juan Francisco Abán Fontecha
Iván Torres Martos

## Slide 2: Enunciado
Describe brevemente un proyecto software que te gustaría desarrollar e indica seis riesgos que podrían afectar al proyecto con diferente probabilidad e impacto:
• Asignar un valor de probabilidad e impacto para cada riesgo usando la matriz de riesgos del PMBOK
• A partir de la tabla de impacto del riesgo del PMBOK, justificar para cada riesgo el valor de impacto asignado en función del objetivo del proyecto principalmente afectado (costo, tiempo, ámbito o calidad)

## Slide 3: Proyecto Software
El proyecto software a desarrollar se trataría de una agenda que permite almacenar eventos importantes, a la vez que consultaría a través de internet otros como estrenos de cine, cumpleaños de amigos de Redes sociales propias del usuario y nos avisara de estos.

## Slide 4: El Riesgo en un Proyecto
Evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad

## Slide 5: Riesgo Tecnológico
Un problema que puede surgir es que nosotros deseamos que la agenda avise de manera automática de eventos como estrenos de cine, pero puede que la web de internet de la que consulte deje de existir por lo que no funcionaria.
  Tiempo: Buscar una pagina nueva Incrementaría el tiempo entre un 5% y un 10%
  Calidad: Podría provocarse una reducción de la calidad ya que la nueva pagina no sea tan efectiva.

## Slide 6: Riesgo Tecnológico
Dado el incremento en el tiempo y el decremento en calidad,
basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un
impacto alto: 0’4.
Dada la naturaleza del riesgo puede tener una Probabilidad alta (0.5).
0.5*0.4= 0.20

## Slide 7: Riesgo Personal
Que ciertos miembros del equipo no tengan los suficientes conocimientos para implementar funciones críticas de nuestro proyecto.
  Tiempo: Apenas incrementaría el tiempo del proyecto si se consiguiera repartir bien el trabajo entre los miembros restantes, aún así puede causar retrasos.
  Calidad: Podría provocarse una reducción de la calidad.

## Slide 8: Riesgo Personal
Dado el incremento en el tiempo y el decremento en calidad,
basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un
impacto alto: 0’4.
Dada la naturaleza del riesgo puede tener una Probabilidad baja (0.3).
0.3*0.4= 0.12

## Slide 9: Riesgo de la Organización
Que la empresa designó como gestor del proyecto a Juan Fra, pero en un momento determinado se decide cambiar a este y que el gestor sea Iván.
  Tiempo: Se incrementaría el tiempo del proyecto en un máximo del 5%. Todo esto ocurriría si el nuevo dueño no cambiara radicalmente muchos aspectos del proyecto.
  Ámbito: Cambiaría algunos ámbitos del proyecto. Al igual que antes, esto ocurriría siempre que no se cambien grandes aspectos del proyecto.

## Slide 10: Riesgo de la Organización
Dado el incremento en el tiempo y la modificación en el ambito,
basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un
impacto alto: 0’8.
Dada la naturaleza del riesgo puede tener una Probabilidad baja (0.1).
0.1*0.8= 0.08

## Slide 11: Riesgo de Herramientas
Dado lo simple de la aplicación usamos software generador de código, y el código generado sea de baja calidad o poco eficiente.
  Calidad: Se produciría una reducción importante de la calidad tanto que podría no ser aceptado por el cliente.

## Slide 12: Riesgo de Herramientas
0.3*0.8= 0.24
Dado el decremento en la calidad y basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un impacto muy alto: 0’8.
Dada la naturaleza del riesgo puede tener una Probabilidad baja (0.3).

## Slide 13: Riesgo de Requisitos
Podrían requerirse cambios en los requisitos, como que en vez de avisarnos solo en el dispositivo móvil nos avisara al resto de equipos que estén registrados en nuestra aplicación como tablets, portátiles e incluso otros teléfonos.
  Tiempo: Incrementaría el tiempo entre un 5% y un 10%
  Ámbito: Algunos ámbitos principales del proyecto podrían verse afectados.

## Slide 14: Riesgo de Requisitos
Dado el incremento en el tiempo y la modificación del ambito,
basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un impacto
muy alto: 0’8.
Dada la naturaleza del riesgo puede tener una Probabilidad muy baja (0.1).
0.8*0.1= 0.08

## Slide 15: Riesgo de Estimación
Podría subestimarse el tamaño del proyecto o el tiempo de desarrollo de este.
  Coste: Incrementaría el coste entre un 10% y un 20%.
  Tiempo: Incrementaría el tiempo entre un 5% y un 10%. Esto podría conllevar el descontento del patrocinador
  Calidad: Podría provocarse una reducción de la calidad que el cliente deberá de aprobar.

## Slide 16: Riesgo de Estimación
Dado el incremento en el tiempo, coste y el decremento en la calidad,
basándonos en la tabla de impacto de PMBOK le damos un impacto
alto: 0.2.
Dada la inexperiencia de los gestores y promotores pueden tener una
probabilidad muy baja (0.5).
0.5*0.2= 0.10

## Slide 17: Resumen
Debemos ser capaces de estudiar las problemáticas que pueden surgir en el proyecto y aplicar planes de contingencia en aquellas que prevean un mayor riesgo para este.