## Hoja1
Iteración | ID | Tarea | OleoTourist WBS | Duración | Precedencia
1 |  |  | 1. Gestión Arquitectura APP
| AA |  | 1.1. Diseño
| AB |  | 1.2. Construcción de prototipo
| AC |  | 1.3. Revisar prototipo
| AD |  | 1.4. Pruebas Usuario
2. Gestión de usuarios
2.1. Crear usuarios
| AE |  | 2.1.1. Diseño
| AF |  | 2.1.2. Implementación
| AG |  | 2.1.3. Pruebas unitarias
2.2. Actualizar usuarios
| AH |  | 2.2.1. Diseño
| AI |  | 2.2.2. Implementación
| AJ |  | 2.2.3. Pruebas unitarias
2.3. Borrar Usuarios
| AK |  | 2.3.1. Diseño
| AL |  | 2.3.2. Implementación
| AM |  | 2.3.3. Pruebas unitarias
| AN |  | 2.3.4. Pruebas de integridad
| AO |  | 2.4. Pruebas de usuario
2 |  |  | 3. Gestión de comentarios
3.1. Añadir Comentarios
| AP |  | 3.1.1. Diseño
| AQ |  | 3.1.2. Implementación
| AR |  | 3.1.3. Pruebas unitarias
3.2. Modificar Comentarios
| AS |  | 3.2.1. Diseño
| AT |  | 3.2.2. Implementación
| AU |  | 3.2.3. Pruebas unitarias
3.3. Borrar Comentarios
| AV |  | 3.3.1. Diseño
| AW |  | 3.3.2. Implementación
| AX |  | 3.3.3. Pruebas unitarias
| AY |  | 3.3.4. Pruebas de integridad
| AZ |  | 3.4. Pruebas de usuario
3 |  |  | 4. Gestión de mapas
4.1. Agregar Mapa
| BA |  | 4.1.1. Diseño
| BB |  | 4.1.2. Implementación
| BC |  | 4.1.3. Pruebas unitarias
4.2. Modificar Mapa
| BD |  | 4.2.1. Diseño
| BE |  | 4.2.2. Implementación
| BF |  | 4.2.3. Pruebas unitarias
4.3. Borrar Mapa
| BG |  | 4.3.1. Diseño
| BH |  | 4.3.2. Implementación
| BI |  | 4.3.3. Pruebas unitarias
4.4. Gestión de Marcas
4.4.1. Agregar Marca en Mapa
| BJ |  | 4.4.1.1. Diseño
| BK |  | 4.4.1.2. Implementación
| BL |  | 4.4.1.3. Pruebas unitarias
4.4.2. Borrar Marca de Mapa
| BM |  | 4.4.2.1. Diseño
| BN |  | 4.4.2.2. Implementación
| BO |  | 4.4.2.3. Pruebas unitarias
| BP |  | 4.4.2.4. Pruebas de integridad
| BQ |  | 4.5. Pruebas de usuario
4 |  |  | 5. Gestión de Monumentos
5.1. Agregar Monumento
| BR |  | 5.1.1. Diseño
| BS |  | 5.1.2. Implementación
| BT |  | 5.1.3. Pruebas unitarias
5.2. Actualizar Monumento
| BU |  | 5.2.1. Diseño
| BV |  | 5.2.2. Implementación
| BW |  | 5.2.3. Pruebas unitarias
5.3. Borrar Monumento
| BX |  | 5.3.1. Diseño
| BY |  | 5.3.2. Implementación
| BZ |  | 5.3.3. Pruebas unitarias
| CA |  | 5.3.4. Pruebas de integridad
5.4. Pruebas de usuario
6. Construir interfaz principal
| CB |  | 6.1. Diseño
| CC |  | 6.2. Implementación
| CD |  | 6.3. Pruebas unitarias
5 |  |  | 7. Cierre del proyecto
| CE |  | 7.1. Instalar APP
| CF |  | 7.2. Pruebas de usuario