## Hoja1
Versión | Iteración | ID | Tarea | OleoTourist WBS | Duración (Días) | Precedencia
Inicial | 1 |  |  | 1. Gestión Arquitectura APP
|  | AA | 3148 | 1.1. Diseño | 2 | -
|  | AB | 3466 | 1.2. Construcción de prototipo | 3 | 3148
|  | AC | 3150 | 1.3. Revisar prototipo | 1 | 3466
|  | AD | 3470 | 1.4. Pruebas Usuario | 1 | 3150
2. Gestión de usuarios
2.1. Crear usuarios
|  | AE | 3154 | 2.1.1. Diseño | 1 | 3470
|  | AF | 3155 | 2.1.2. Implementación | 2 | 3154
|  | AG | 3156 | 2.1.3. Pruebas unitarias | 1 | 3155
2.2. Actualizar usuarios
|  | AH | 3158 | 2.2.1. Diseño | 1 | 3156
|  | AI | 3159 | 2.2.2. Implementación | 1 | 3158
|  | AJ | 3160 | 2.2.3. Pruebas unitarias | 1 | 3159
2.3. Borrar Usuarios
|  | AK | 3162 | 2.3.1. Diseño | 1 | 3156
|  | AL | 3163 | 2.3.2. Implementación | 1 | 3162
|  | AM | 3164 | 2.3.3. Pruebas unitarias | 1 | 3163
|  | AN | 3168 | 2.3.4. Pruebas de integridad | 2 | 3150, 3155, 3164
|  | AO | 3165 | 2.4. Pruebas de usuario | 1 | 3168
| 2 |  |  | 3. Gestión de comentarios
3.1. Añadir Comentarios
|  | AP | 3167 | 3.1.1. Diseño | 1 | 3156
|  | AQ | 3169 | 3.1.2. Implementación | 2 | 3167
|  | AR | 3170 | 3.1.3. Pruebas unitarias | 1 | 3169
3.2. Modificar Comentarios
|  | AS | 3172 | 3.2.1. Diseño | 1 | 3170
|  | AT | 3173 | 3.2.2. Implementación | 1 | 3172
|  | AU | 3174 | 3.2.3. Pruebas unitarias | 1 | 3173
3.3. Borrar Comentarios
|  | AV | 3176 | 3.3.1. Diseño | 1 | 3170
|  | AW | 3177 | 3.3.2. Implementación | 1 | 3176
|  | AX | 3178 | 3.3.3. Pruebas unitarias | 1 | 3177
|  | AY | 3179 | 3.3.4. Pruebas de integridad | 2 | 3170, 3174, 3178
|  | AZ | 3180 | 3.4. Pruebas de usuario | 1 | 3179
| 3 |  |  | 4. Gestión de mapas
4.1. Agregar Mapa
|  | BA | 3255 | 4.1.1. Diseño | 1 | 3470
|  | BB | 3256 | 4.1.2. Implementación | 3 | 3255
|  | BC | 3266 | 4.1.3. Pruebas unitarias | 1 | 3256
4.2. Modificar Mapa
|  | BD | 3269 | 4.2.1. Diseño | 1 | 3266
|  | BE | 3270 | 4.2.2. Implementación | 2 | 3269
|  | BF | 3272 | 4.2.3. Pruebas unitarias | 1 | 3270
4.3. Borrar Mapa
|  | BG | 3275 | 4.3.1. Diseño | 1 | 3266
|  | BH | 3277 | 4.3.2. Implementación | 2 | 3275
|  | BI | 3278 | 4.3.3. Pruebas unitarias | 1 | 3277
4.4. Gestión de Marcas
4.4.1. Agregar Marca en Mapa
|  | BJ | 3282 | 4.4.1.1. Diseño | 1 | 3266
|  | BK | 3283 | 4.4.1.2. Implementación | 2 | 3282
|  | BL | 3285 | 4.4.1.3. Pruebas unitarias | 1 | 3283
4.4.2. Borrar Marca de Mapa
|  | BM | 3290 | 4.4.2.1. Diseño | 1 | 3285
|  | BN | 3292 | 4.4.2.2. Implementación | 1 | 3290
|  | BO | 3294 | 4.4.2.3. Pruebas unitarias | 1 | 3292
|  | BP | 3297 | 4.4.2.4. Pruebas de integridad | 2 | 3285.3292
|  | BQ | 3298 | 4.5. Pruebas de usuario | 2 | 3297
| 4 |  |  | 5. Gestión de Monumentos
5.1. Agregar Monumento
|  | BR | 3339 | 5.1.1. Diseño | 1 | 3266
|  | BS | 3343 | 5.1.2. Implementación | 2 | 3339
|  | BT | 3345 | 5.1.3. Pruebas unitarias | 1 | 3343
5.2. Actualizar Monumento
|  | BU | 3351 | 5.2.1. Diseño | 1 | 3345
|  | BV | 3353 | 5.2.2. Implementación | 2 | 3351
|  | BW | 3355 | 5.2.3. Pruebas unitarias | 1 | 3353
5.3. Borrar Monumento
|  | BX | 3360 | 5.3.1. Diseño | 1 | 3345
|  | BY | 3363 | 5.3.2. Implementación | 2 | 3360
|  | BZ | 3365 | 5.3.3. Pruebas unitarias | 1 | 3363
|  | CA | 3369 | 5.3.4. Pruebas de integridad | 1 | 3353, 3365
|  | CB | 3374 | 5.4. Pruebas de usuario | 2 | 3369
1.0 | 5 |  |  | 6. Construir interfaz principal
|  | CC | 3380 | 6.1. Diseño | 2 | 3180, 3298, 3374
|  | CD | 3382 | 6.2. Implementación | 3 | 3380
|  | CE | 3384 | 6.3. Pruebas unitarias | 1 | 3382
7. Cierre del proyecto
|  | CF | 3389 | 7.1. Instalar APP | 1 | 3384
|  | CG | 3391 | 7.2. Pruebas de usuario | 3 | 3389