## Slide 1: Ejercicio 3. GPS
Juan Francisco Abán Fontecha

## Slide 2: ENUNCIADO Representa, siempre que sea posible, un gráfico que represente los siguientes valores de rendimiento aplicando la técnica del Análisis del Valor Ganado (EVA). Explica para cada combinación dada el significado respecto al progreso del proyecto.

## Slide 3: Técnica del Análisis del Valor Ganado (EVA – Earn Value Analysis)
Es una medida del rendimiento del proyecto que utiliza el valor del trabajo como métrica (dólares, euros. . . ).
Se utiliza para determinar la variación en la planificación y el coste tanto en el período actual como en el período acumulado hasta la fecha

## Slide 4: Términos de los que hablaremos
SPI (Schedule Performance Index): Índice de Rendimiento de la Planificación
CPI (Cost Performance Index): Índice de Rendimiento del coste
PV (Planned Value): valor presupuestado para el trabajo planificado
EV (Earned Value): valor presupuestado para el trabajo ejecutado
AC (Actual Cost): coste real del trabajo ejecutado
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

## Slide 5: Valor 1 - SPI>1, CPI>1
SPI: EV > PV: Valor Trabajo ejecutado > Valor Trabajo planificado.
CPI: EV > AC: Valor Trabajo ejecutado > Coste Real del Trabajo ejecutado.
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

## Slide 6: Valor 1 - SPI>1, CPI>1
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV (Valor Trabajo Ejecutado) | 1 | 1.3 | 2.4 | 3.5
PV(Valor Trabajo Planificado) | 1 | 1.2 | 1.8 | 3
AC(Coste Real Trabajo Ejecutado) | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.8

## Slide 7: Valor 1 - Análisis
EV = 2,4 PV = 1,8 AC=1,5
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV (Valor Trabajo Ejecutado) | 1 | 1.3 | 2.4 | 3.5
PV(Valor Trabajo Planificado) | 1 | 1.2 | 1.8 | 3
AC(Coste Real Trabajo Ejecutado) | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.8

## Slide 8: Valor 2 - SPI>1, CPI<1
SPI: EV > PV: Valor Trabajo ejecutado > Valor Trabajo planificado.
CPI: EV < AC: Valor Trabajo ejecutado < Coste Real del Trabajo ejecutado.
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

## Slide 9: Valor 2 - SPI>1, CPI<1
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.5
PV | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.5
AC | 1.2 | 3 | 3.5 | 4

## Slide 10: Valor 2 - Análisis
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.5
PV | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.5
AC | 1.2 | 3 | 3.5 | 4
EV = 2,4 PV = 2 AC=3

## Slide 11: Valor 3 – SPI<1, CPI>1
SPI: EV < PV: Valor Trabajo ejecutado < Valor Trabajo planificado.
CPI: EV > AC: Valor Trabajo ejecutado > Coste Real del Trabajo ejecutado.
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

## Slide 12: Valor 3 – SPI<1, CPI>1
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.4
PV | 1.9 | 3 | 3.5 | 4
AC | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.9

## Slide 13: Valor 3 – Análisis
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.4
PV | 1.9 | 3 | 3.5 | 4
AC | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.9
EV = 3 PV = 3,5 AC=2,5

## Slide 14: Valor 4 – SPI<1, CPI<1
SPI: EV < PV: Valor Trabajo ejecutado < Valor Trabajo planificado.
CPI: EV < AC: Valor Trabajo ejecutado < Coste Real del Trabajo ejecutado.
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC

## Slide 15: Valor 4 – SPI<1, CPI<1
SPI = EV / PV
CPI = EV / AC
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.1
PV | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4
AC | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.5

## Slide 16: Valor 4 – Análisis
EV = 2 PV = 2,4 AC=2,2
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
EV | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.1
PV | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4
AC | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.5